## Лист1
Project Plan
[5 empty] | Project Name: |  | Game Unknown
Project Team:
Team Leader | Войтенко Алексей.
Coder 1 | Войтенко Алексей.
Coder 2 | Семиречев Александр
Coder 3 | Набока Дарья
Build Engineer | Семиречев Александр
Technical Writer | Набока Дарья
Deadlines
|  | 2021-10-02 | 2021-10-09 | 2021-10-16 | 2021-10-23 | 2021-10-30 | 2021-11-06 | 2021-11-13 | 2021-11-20 | 2021-11-27 | 2021-12-04 | 2021-12-11 | 2021-12-18 | 2021-12-25
Software Project Plan | bar: 2021-10-09 to 2021-10-23
Marketing Requirements Specification | bar: 2021-10-16 to 2021-10-23
Software Requirements Specification | bar: 2021-10-23 to 2021-11-06
Software Design Specification | bar: 2021-10-30 to 2021-12-11
Code Issue List | bar: 2021-11-06 to 2021-12-11
Code Release 1.0 | bar: 2021-12-25
User Manual | bar: 2021-12-11 to 2021-12-25
Software Test Plan | bar: 2021-11-20 to 2021-12-04
Requirements Tracaebility Matrix | bar: 2021-12-18 to 2021-12-25
Test Logs | bar: 2021-11-13 to 2021-12-25